## Cronograma Físico-Financeiro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [8 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [12 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [13 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [13 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [8 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [12 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [13 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [13 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico) |  |  |  | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL |  |  |  |  | Cronograma Físico-Financeiro (Analítico) | [5 empty] | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL | [6 empty] | Cronograma Físico-Financeiro (Analítico) | [6 empty] | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL | [6 empty] | Cronograma Físico-Financeiro (Analítico) | [6 empty] | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL | [6 empty] | Cronograma Físico-Financeiro (Analítico) | [6 empty] | Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS |  |  |  | Data Base: Junho/2024 |  |  |  |  | Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS | [5 empty] | Data Base: Junho/2024 | [6 empty] | Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS | [6 empty] | Data Base: Junho/2024 | [6 empty] | Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS | [6 empty] | Data Base: Junho/2024 | [6 empty] | Orçamento: 1458101 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO BÁSICO 3 - CCS | [6 empty] | Data Base: Junho/2024
Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [5 empty] | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Gerente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Plan. | Objeto da Planilha | [7 empty] | Plan. | Objeto da Planilha | [11 empty] | Plan. | Objeto da Planilha | [12 empty] | Plan. | Objeto da Planilha | [12 empty] | Plan. | Objeto da Planilha
1 | BLOCO 1 | [7 empty] | 1 | BLOCO 1 | [11 empty] | 1 | BLOCO 1 | [12 empty] | 1 | BLOCO 1 | [12 empty] | 1 | BLOCO 1
2 | BLOCO 2 | [7 empty] | 2 | BLOCO 2 | [11 empty] | 2 | BLOCO 2 | [12 empty] | 2 | BLOCO 2 | [12 empty] | 2 | BLOCO 2
Legenda: | [8 empty] | Legenda: | [12 empty] | Legenda: | [13 empty] | Legenda: | [13 empty] | Legenda:
Célula - % Etapa |  |  |  | Célula - Período |  |  |  |  | Célula - % Etapa | [5 empty] | Célula - Período | [6 empty] | Célula - % Etapa | [6 empty] | Célula - Período | [6 empty] | Célula - % Etapa | [6 empty] | Célula - Período | [6 empty] | Célula - % Etapa | [6 empty] | Célula - Período
P1 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  | P1 | P2 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  | P1 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  |  |  | P1 | P2 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  |  |  | P1 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento | [5 empty] | P1 | P2 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  |  |  | P1 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento | [5 empty] | P1 | P2 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento |  |  |  |  | P1 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento | [5 empty] | P1 | P2 | P1 - Percentual sobre o Total do Orçamento
P2 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  | P3 | V1 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  | P2 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  |  |  | P3 | V1 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  |  |  | P2 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha | [5 empty] | P3 | V1 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  |  |  | P2 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha | [5 empty] | P3 | V1 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha |  |  |  |  | P2 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha | [5 empty] | P3 | V1 | P2 - Percentual sobre o Total da Planilha
[6 empty] | P3 - Percentual previsto para a Execução | [10 empty] | P3 - Percentual previsto para a Execução | [13 empty] | P3 - Percentual previsto para a Execução | [13 empty] | P3 - Percentual previsto para a Execução | [13 empty] | P3 - Percentual previsto para a Execução
[6 empty] | V1 - Valor previsto para a Execução | [10 empty] | V1 - Valor previsto para a Execução | [13 empty] | V1 - Valor previsto para a Execução | [13 empty] | V1 - Valor previsto para a Execução | [13 empty] | V1 - Valor previsto para a Execução
Etapa | Descrição das Etapas | Total Etapa | % Etapa (T. Orc./T. Plan.) | Período 1 |  | Período 2 | Período 3 |  | Período 4 |  | Período 5 | Período 6 |  | Período 7 |  | Período 8 |  | Período 9 |  | Período 10 |  | Período 11 |  | Período 12 |  | Período 13 |  | Período 14 |  | Período 15 |  | Período 16 |  | Período 17 |  | Período 18 |  | Período 19 |  | Período 20 |  | Período 21 |  | Período 22 |  | Período 23 |  | Período 24 |  | Período 25 |  | Período 26 |  | Período 27 |  | Período 28 |  | Período 29 |  | Período 30
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias | 180 dias |  | 210 dias |  | 240 dias |  | 270 dias |  | 300 dias |  | 330 dias |  | 360 dias |  | 390 dias |  | 420 dias |  | 450 dias |  | 480 dias |  | 510 dias |  | 540 dias |  | 570 dias |  | 600 dias |  | 630 dias |  | 660 dias |  | 690 dias |  | 720 dias |  | 750 dias |  | 780 dias |  | 810 dias |  | 840 dias |  | 870 dias |  | 900 dias
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 375011.7 | 2.333% |  |  |  | [0,7875%] | [1,0055%] |  |  |  | [1,1807%] | [1,5075%] | [0,3652%] | [0,4662%]
|  |  | 2.979% |  |  |  | [33,75%] | 126566.45 |  |  |  | [50,6%] | 189755.92 | [15,65%] | 58689.33
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1243116.46 | 7.735% | [10 empty] | [5,6891%] | [7,2636%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%] | [0,089%] | [0,1136%]
|  |  | 9.876% | [10 empty] | [73,55%] | 914312.16 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.84 | [1,15%] | 14295.82
03 | INFRAESTRUTURA | 451601.02 | 2.81% | [12 empty] | [1,1043%] | [1,4099%] | [1,3052%] | [1,6665%] | [0,1995%] | [0,2547%] | [0,2009%] | [0,2565%]
|  |  | 3.588% | [12 empty] | [39,3%] | 177479.2 | [46,45%] | 209768.67 | [7,1%] | 32063.67 | [7,15%] | 32289.48
04 | SUPERESTRUTURA | 1765572.3 | 10.99% | [16 empty] | [1,1986%] | [1,5303%] | [1,1986%] | [1,5303%] | [1,1986%] | [1,5303%] | [1,1986%] | [1,5303%] | [1,1986%] | [1,5303%] | [1,248%] | [1,5934%] | [1,248%] | [1,5934%] | [1,248%] | [1,5934%] | [1,2491%] | [1,5948%]
|  |  | 14.03% | [16 empty] | [10,91%] | 192623.94 | [10,91%] | 192623.94 | [10,91%] | 192623.94 | [10,91%] | 192623.94 | [10,91%] | 192623.94 | [11,36%] | 200569.01 | [11,36%] | 200569.01 | [11,36%] | 200569.01 | [11,37%] | 200745.57
05 | PAREDES E PAINÉIS | 1778197.81 | 11.06% | [24 empty] | [1,8445%] | [2,3549%] | [1,8445%] | [2,3549%] | [1,8445%] | [2,3549%] | [1,8445%] | [2,3549%] | [1,8445%] | [2,3549%] | [1,8422%] | [2,3521%]
|  |  | 14.13% | [24 empty] | [16,67%] | 296425.57 | [16,67%] | 296425.57 | [16,67%] | 296425.57 | [16,67%] | 296425.57 | [16,67%] | 296425.57 | [16,65%] | 296069.96
06 | ESQUADRIAS | 785601.53 | 4.888% | [32 empty] | [0,4888%] | [0,6241%] | [0,9777%] | [1,2482%] | [0,9777%] | [1,2482%] | [0,9777%] | [1,2482%] | [0,9777%] | [1,2482%] | [0,4888%] | [0,6241%]
|  |  | 6.241% | [32 empty] | [10%] | 78560.15 | [20%] | 157120.31 | [20%] | 157120.31 | [20%] | 157120.31 | [20%] | 157120.31 | [10%] | 78560.14
07 | COBERTURA | 310063.1 | 1.929% | [30 empty] | [0,9647%] | [1,2316%] | [0,5788%] | [0,739%] | [0,3859%] | [0,4926%]
|  |  | 2.463% | [30 empty] | [50%] | 155031.55 | [30%] | 93018.93 | [20%] | 62012.62
08 | TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 38283.66 | 0.2382% | [32 empty] | [0,0953%] | [0,1217%] | [0,0715%] | [0,0912%] | [0,0715%] | [0,0912%]
|  |  | 0.3041% | [32 empty] | [40%] | 15313.46 | [30%] | 11485.1 | [30%] | 11485.1
09 | REVESTIMENTO INTERNO | 434700.58 | 2.705% | [30 empty] | [0,2705%] | [0,3453%] | [0,4057%] | [0,518%] | [0,6762%] | [0,8633%] | [0,6762%] | [0,8633%] | [0,4057%] | [0,518%] | [0,2705%] | [0,3453%]
|  |  | 3.453% | [30 empty] | [10%] | 43470.06 | [15%] | 65205.09 | [25%] | 108675.15 | [25%] | 108675.15 | [15%] | 65205.09 | [10%] | 43470.04
10 | REVESTIMENTO EXTERNO | 467350.83 | 2.908% | [40 empty] | [0,2908%] | [0,3713%] | [0,4362%] | [0,5569%] | [0,727%] | [0,9282%] | [0,727%] | [0,9282%] | [0,4362%] | [0,5569%] | [0,2908%] | [0,3713%]
|  |  | 3.713% | [40 empty] | [10%] | 46735.08 | [15%] | 70102.62 | [25%] | 116837.71 | [25%] | 116837.71 | [15%] | 70102.62 | [10%] | 46735.09
11 | FORRO | 329302.24 | 2.049% | [34 empty] | [0,8196%] | [1,0464%] | [0,8196%] | [1,0464%] | [0,4098%] | [0,5232%]
|  |  | 2.616% | [34 empty] | [40%] | 131720.9 | [40%] | 131720.9 | [20%] | 65860.44
12 | PINTURA | 322970.82 | 2.01% | [36 empty] | [0,201%] | [0,2566%] | [0,6029%] | [0,7697%] | [0,6029%] | [0,7697%] | [0,4019%] | [0,5132%] | [0,201%] | [0,2566%]
|  |  | 2.566% | [36 empty] | [10%] | 32297.08 | [30%] | 96891.25 | [30%] | 96891.25 | [20%] | 64594.16 | [10%] | 32297.08
13 | PAVIMENTAÇÃO | 492749.35 | 3.066% | [40 empty] | [0,9198%] | [1,1744%] | [0,9198%] | [1,1744%] | [0,9198%] | [1,1744%] | [0,3066%] | [0,3915%]
|  |  | 3.914% | [40 empty] | [30%] | 147824.81 | [30%] | 147824.81 | [30%] | 147824.81 | [10%] | 49274.92
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 333224.78 | 2.073% | [20 empty] | [0,311%] | [0,3971%] | [0,4147%] | [0,5294%] | [0,622%] | [0,7942%] | [0,4147%] | [0,5294%] | [0,311%] | [0,3971%]
|  |  | 2.647% | [20 empty] | [15%] | 49983.72 | [20%] | 66644.96 | [30%] | 99967.43 | [20%] | 66644.96 | [15%] | 49983.71
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2076608.45 | 12.92% | [20 empty] | [0,6461%] | [0,8249%] | [1,9382%] | [2,4746%] | [3,8764%] | [4,9492%] | [3,2303%] | [4,1243%] | [2,5843%] | [3,2994%] | [0,6461%] | [0,8249%]
|  |  | 16.5% | [20 empty] | [5%] | 103830.42 | [15%] | 311491.27 | [30%] | 622982.54 | [25%] | 519152.11 | [20%] | 415321.69 | [5%] | 103830.42
16 | CLIMATIZAÇÃO | 500783.74 | 3.116% | [20 empty] | [0,1558%] | [0,1989%] | [0,3116%] | [0,3978%] | [0,779%] | [0,9946%] | [0,779%] | [0,9946%] | [0,9348%] | [1,1935%] | [0,1558%] | [0,1989%]
|  |  | 3.978% | [20 empty] | [5%] | 25039.19 | [10%] | 50078.37 | [25%] | 125195.94 | [25%] | 125195.94 | [30%] | 150235.12 | [5%] | 25039.18
17 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 119327 | 0.7425% | [22 empty] | [0,297%] | [0,3792%] | [0,4455%] | [0,5688%]
|  |  | 0.948% | [22 empty] | [40%] | 47730.8 | [60%] | 71596.2
18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 57182.55 | 0.3558% | [50 empty] | [0,3558%] | [0,4543%]
|  |  | 0.4543% | [50 empty] | [100%] | 57182.55
19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 256614.31 | 1.597% | [30 empty] | [0,7984%] | [1,0193%] | [0,479%] | [0,6116%] | [0,3193%] | [0,4077%]
|  |  | 2.039% | [30 empty] | [50%] | 128307.16 | [30%] | 76984.29 | [20%] | 51322.86
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 63485.48 | 0.395% | [14 empty] | [0,1185%] | [0,1513%] | [20 empty] | [0,2765%] | [0,353%]
|  |  | 0.5043% | [14 empty] | [30%] | 19045.64 | [20 empty] | [70%] | 44439.84
21 | ALARME | 8708.62 | 0.0542% | [30 empty] | [0,0271%] | [0,0346%] | [0,0271%] | [0,0346%]
|  |  | 0.0692% | [30 empty] | [50%] | 4354.31 | [50%] | 4354.31
22 | ÁREA EXTERNA | 47740.24 | 0.2971% | [50 empty] | [0,0594%] | [0,0759%] | [0,1188%] | [0,1517%] | [0,0891%] | [0,1138%] | [0,0297%] | [0,0379%]
|  |  | 0.3793% | [50 empty] | [20%] | 9548.05 | [40%] | 19096.1 | [30%] | 14322.07 | [10%] | 4774.02
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 329470.5 | 2.05% | [50 empty] | [0,205%] | [0,2617%] | [0,82%] | [1,047%] | [0,82%] | [1,047%] | [0,205%] | [0,2617%]
|  |  | 2.617% | [50 empty] | [10%] | 32947.05 | [40%] | 131788.2 | [40%] | 131788.2 | [10%] | 32947.05
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22339.1 | 0.139% | [10 empty] | [0,139%] | [0,6413%]
|  |  | 0.6413% | [10 empty] | [100%] | 22339.1
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33548.6 | 0.2088% | [10 empty] | [0,2088%] | [0,9631%]
|  |  | 0.9631% | [10 empty] | [100%] | 33548.6
03 | INFRAESTRUTURA | 179165.89 | 1.115% | [12 empty] | [0,4384%] | [2,0223%] | [0,5177%] | [2,3885%] | [0,0794%] | [0,3662%] | [0,0794%] | [0,3662%]
|  |  | 5.143% | [12 empty] | [39,32%] | 70448.03 | [46,44%] | 83204.64 | [7,12%] | 12756.61 | [7,12%] | 12756.61
04 | SUPERESTRUTURA | 563123.6 | 3.504% | [16 empty] | [0,3823%] | [1,7637%] | [0,3823%] | [1,7637%] | [0,3823%] | [1,7637%] | [0,3823%] | [1,7637%] | [0,3823%] | [1,7637%] | [0,398%] | [1,8364%] | [0,398%] | [1,8364%] | [0,398%] | [1,8364%] | [0,3984%] | [1,838%]
|  |  | 16.17% | [16 empty] | [10,91%] | 61436.78 | [10,91%] | 61436.78 | [10,91%] | 61436.78 | [10,91%] | 61436.78 | [10,91%] | 61436.78 | [11,36%] | 63970.84 | [11,36%] | 63970.84 | [11,36%] | 63970.84 | [11,37%] | 64027.18
05 | PAREDES E PAINÉIS | 267792.24 | 1.666% | [24 empty] | [0,2778%] | [1,2815%] | [0,2778%] | [1,2815%] | [0,2778%] | [1,2815%] | [0,2778%] | [1,2815%] | [0,2778%] | [1,2815%] | [0,2774%] | [1,28%]
|  |  | 7.688% | [24 empty] | [16,67%] | 44640.97 | [16,67%] | 44640.97 | [16,67%] | 44640.97 | [16,67%] | 44640.97 | [16,67%] | 44640.97 | [16,65%] | 44587.39
06 | ESQUADRIAS | 282428.49 | 1.757% | [32 empty] | [0,1757%] | [0,8108%] | [0,3515%] | [1,6215%] | [0,3515%] | [1,6215%] | [0,3515%] | [1,6215%] | [0,3515%] | [1,6215%] | [0,1757%] | [0,8108%]
|  |  | 8.108% | [32 empty] | [10%] | 28242.85 | [20%] | 56485.7 | [20%] | 56485.7 | [20%] | 56485.7 | [20%] | 56485.7 | [10%] | 28242.84
07 | COBERTURA | 143615.37 | 0.8936% | [30 empty] | [0,4468%] | [2,0614%] | [0,2681%] | [1,2368%] | [0,1787%] | [0,8245%]
|  |  | 4.123% | [30 empty] | [50%] | 71807.69 | [30%] | 43084.61 | [20%] | 28723.07
08 | REVESTIMENTO INTERNO | 162410.56 | 1.011% | [30 empty] | [0,1011%] | [0,4662%] | [0,1516%] | [0,6993%] | [0,2526%] | [1,1656%] | [0,2526%] | [1,1656%] | [0,1516%] | [0,6993%] | [0,1011%] | [0,4662%]
|  |  | 4.662% | [30 empty] | [10%] | 16241.06 | [15%] | 24361.58 | [25%] | 40602.64 | [25%] | 40602.64 | [15%] | 24361.58 | [10%] | 16241.06
09 | REVESTIMENTO EXTERNO | 76572.69 | 0.4765% | [40 empty] | [0,0476%] | [0,2198%] | [0,0715%] | [0,3297%] | [0,1191%] | [0,5495%] | [0,1191%] | [0,5495%] | [0,0715%] | [0,3297%] | [0,0476%] | [0,2198%]
|  |  | 2.198% | [40 empty] | [10%] | 7657.27 | [15%] | 11485.9 | [25%] | 19143.17 | [25%] | 19143.17 | [15%] | 11485.9 | [10%] | 7657.28
10 | FORRO | 112697.53 | 0.7012% | [34 empty] | [0,2805%] | [1,2941%] | [0,2805%] | [1,2941%] | [0,1402%] | [0,647%]
|  |  | 3.235% | [34 empty] | [40%] | 45079.01 | [40%] | 45079.01 | [20%] | 22539.51
11 | PINTURA | 110383.45 | 0.6868% | [36 empty] | [0,0687%] | [0,3169%] | [0,2061%] | [0,9506%] | [0,2061%] | [0,9506%] | [0,1374%] | [0,6338%] | [0,0687%] | [0,3169%]
|  |  | 3.169% | [36 empty] | [10%] | 11038.35 | [30%] | 33115.04 | [30%] | 33115.04 | [20%] | 22076.69 | [10%] | 11038.33
12 | PAVIMENTAÇÃO | 124237.78 | 0.773% | [40 empty] | [0,2319%] | [1,0699%] | [0,2319%] | [1,0699%] | [0,2319%] | [1,0699%] | [0,0773%] | [0,3566%]
|  |  | 3.567% | [40 empty] | [30%] | 37271.33 | [30%] | 37271.33 | [30%] | 37271.33 | [10%] | 12423.79
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 75488.54 | 0.4697% | [20 empty] | [0,0705%] | [0,3251%] | [0,0939%] | [0,4334%] | [0,1409%] | [0,6501%] | [0,0939%] | [0,4334%] | [0,0705%] | [0,3251%]
|  |  | 2.167% | [20 empty] | [15%] | 11323.28 | [20%] | 15097.71 | [30%] | 22646.56 | [20%] | 15097.71 | [15%] | 11323.28
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 506880.9 | 3.154% | [20 empty] | [0,1577%] | [0,7275%] | [0,4731%] | [2,1826%] | [0,9462%] | [4,3653%] | [0,7885%] | [3,6377%] | [0,6308%] | [2,9102%] | [0,1577%] | [0,7275%]
|  |  | 14.55% | [20 empty] | [5%] | 25344.05 | [15%] | 76032.14 | [30%] | 152064.27 | [25%] | 126720.23 | [20%] | 101376.18 | [5%] | 25344.03
15 | CLIMATIZAÇÃO | 194818.61 | 1.212% | [20 empty] | [0,0606%] | [0,2796%] | [0,1212%] | [0,5593%] | [0,3031%] | [1,3982%] | [0,3031%] | [1,3982%] | [0,3637%] | [1,6778%] | [0,0606%] | [0,2796%]
|  |  | 5.593% | [20 empty] | [5%] | 9740.93 | [10%] | 19481.86 | [25%] | 48704.65 | [25%] | 48704.65 | [30%] | 58445.58 | [5%] | 9740.94
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 13815.04 | 0.086% | [50 empty] | [0,086%] | [0,3966%]
|  |  | 0.3966% | [50 empty] | [100%] | 13815.04
17 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 55715.17 | 0.3467% | [30 empty] | [0,1733%] | [0,7997%] | [0,104%] | [0,4798%] | [0,0693%] | [0,3199%]
|  |  | 1.599% | [30 empty] | [50%] | 27857.59 | [30%] | 16714.55 | [20%] | 11143.03
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 26213.12 | 0.1631% | [14 empty] | [0,0489%] | [0,2257%] | [20 empty] | [0,1142%] | [0,5267%]
|  |  | 0.7525% | [14 empty] | [30%] | 7863.94 | [20 empty] | [70%] | 18349.18
19 | ALARME | 2406.55 | 0.015% | [30 empty] | [0,0075%] | [0,0345%] | [0,0075%] | [0,0345%]
|  |  | 0.0691% | [30 empty] | [50%] | 1203.28 | [50%] | 1203.27
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 529835.57 | 3.297% | [50 empty] | [0,6594%] | [3,042%] | [0,989%] | [4,563%] | [1,3187%] | [6,084%] | [0,3297%] | [1,521%]
|  |  | 15.21% | [50 empty] | [20%] | 105967.11 | [30%] | 158950.67 | [40%] | 211934.23 | [10%] | 52983.56
% Simples |  | 16071155.87 | 100% | 0% |  | 0% | 0.7875% |  | 0% |  | 0% | 1.181% |  | 6.402% |  | 1.632% |  | 2.079% |  | 1.949% |  | 1.95% |  | 3.071% |  | 5.32% |  | 10.91% |  | 9.467% |  | 8.752% |  | 7.667% |  | 6.64% |  | 6.591% |  | 4.179% |  | 3.334% |  | 4.089% |  | 2.952% |  | 2.356% |  | 1.319% |  | 0.5966% |  | 1.793% |  | 2.017% |  | 2.317% |  | 0.6533%
% Acumulado |  |  |  | 0% |  | 0% | 0.7875% |  | 0.7875% |  | 0.7875% | 1.968% |  | 8.37% |  | 10% |  | 12.08% |  | 14.03% |  | 15.98% |  | 19.05% |  | 24.37% |  | 35.28% |  | 44.74% |  | 53.5% |  | 61.16% |  | 67.8% |  | 74.39% |  | 78.57% |  | 81.91% |  | 86% |  | 88.95% |  | 91.3% |  | 92.62% |  | 93.22% |  | 95.01% |  | 97.03% |  | 99.35% |  | 100%
Total Simples |  |  |  | 0 |  | 0 | 126566.45 |  | 0 |  | 0 | 189755.92 |  | 1028889.19 |  | 262223.07 |  | 334178.73 |  | 313176.84 |  | 313402.65 |  | 493618.15 |  | 854913.67 |  | 1752580.69 |  | 1521417.83 |  | 1406587.79 |  | 1232129.5 |  | 1067178.22 |  | 1059323.58 |  | 671589.1 |  | 535874.76 |  | 657107.73 |  | 474454.33 |  | 378708.27 |  | 211975.43 |  | 95884.36 |  | 288148.01 |  | 324130.81 |  | 372340.34 |  | 105000.45
Total Acumulado |  |  |  | 0 |  | 0 | 126566.45 |  | 126566.45 |  | 126566.45 | 316322.37 |  | 1345211.56 |  | 1607434.63 |  | 1941613.36 |  | 2254790.2 |  | 2568192.85 |  | 3061811 |  | 3916724.67 |  | 5669305.36 |  | 7190723.19 |  | 8597310.98 |  | 9829440.48 |  | 10896618.7 |  | 11955942.28 |  | 12627531.38 |  | 13163406.14 |  | 13820513.87 |  | 14294968.2 |  | 14673676.47 |  | 14885651.9 |  | 14981536.26 |  | 15269684.27 |  | 15593815.08 |  | 15966155.42 |  | 16071155.87