## Planilha Orçamentária
|  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [11 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | [11 empty] | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
|  |  |  | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [11 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA | [11 empty] | SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | Cronograma Físico-Financeiro | [11 empty] | Cronograma Físico-Financeiro | [11 empty] | Cronograma Físico-Financeiro
Orçamento: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPUS GOIABEIRAS
Orgão Cliente: SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Local: GOIABEIRAS - VITÓRIA/ES
Planilha | Item | Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Total
1 | 1 | PROJETOS | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227000
|  |  | 0 | 90800 | 136200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 242097.93
|  |  | 0 | 0 | 0 | 96839.172 | 72629.379 | 72629.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 260796.49
|  |  | 0 | 0 | 0 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204
2 | 3 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4800177.43
|  |  | 0 | 0 | 0 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929 | 200007.3929
3 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 420204.79
|  |  | 0 | 0 | 0 | 168081.916 | 126061.437 | 126061.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 260796.49
|  |  | 0 | 0 | 0 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204 | 10866.5204
3 | 3 | DRENAGEM | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 8729438.95
|  |  | 0 | 0 | 0 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229 | 363726.6229
3 | 4 | SINALIZAÇÕES DE OBRA | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43706.06
|  |  | 0 | 0 | 0 | 43706.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 189606.4505
|  |  | 0 | 0 | 0 | 189606.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0% | 0% | 0% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 485157
|  |  | 0 | 0 | 0 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875 | 20214.875
4 | 3 | BACIA "1" | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2074681.84
|  |  | 0 | 0 | 0 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 207468.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | BACIA "2" | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 2033700.23
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 203370.023 | 0 | 0
4 | 5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 807231.2283
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403615.6141 | 403615.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | RECALQUE - EEEB1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 738358.6656
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369179.3328 | 369179.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - EEEB2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 629433.9762
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314716.9881 | 314716.9881
4 | 8 | RECALQUE - EEEB2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 130539.6805
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65269.8403 | 65269.8403
|  | TOTAL | 0% | 0.4114% | 0.617% | 5.941% | 4.584% | 4.584% | 3.684% | 3.684% | 3.684% | 3.684% | 3.684% | 3.684% | 3.684% | 6.245% | 6.245% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 3.665% | 4.466% | 4.466% | 100%
|  |  | 0 | 90800 | 136200 | 1311383.7142 | 1011840.9317 | 1011840.9317 | 813150.1157 | 813150.1157 | 813150.1157 | 813150.1157 | 813150.1157 | 813150.1157 | 813150.1157 | 1378476.8786 | 1378476.8786 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 809051.9547 | 985668.76 | 985668.76 | 22072927.2111